Приложение

к приказу Управления образования

АМС МО Дигорский район

 от 13.10. 2016 г. № 61/3

**Дорожная карта**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**среднего общего образования в Дигорском районе в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 1. **Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году**
 |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Дигорском районе в 2016 году | Август 2016 г. | Управление образования АМС МО Дигорский район (далее - УО)  | Статистический анализ по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования (далее – ГИА -11) в Дигорском районе в 2016 |
| 1.2 | Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА-11 в 2016 году  | Август 2016 г. | Руководители ООУО | Аналитические отчеты по итогам ГИА-11 в 2016 году  |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещании, посвященном итогам ГИА в 2016 году  |  Сентябрь 2016 г. | Корнаев В.Б.Калицева В.Х. | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2017 год, разработка методических рекомендаций «Об использовании результатов ГИА-11 в образовательном процессе» |
| 1.4 | Проведение аспектного анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | Октябрь-ноябрь 2016г. | УО,Руководители ОО | Определение проблемных зон |
| 1.5 | Публикация аналитических отчетов по итогам ГИА-11 в 2016 г. на информационных ресурсах УО  | Октябрь-ноябрь 2016 г. | Руководители ООУО | Размещение материалов на официальных сайтах  |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | Август 2015 |
| *2.1* | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты о среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам | Август – Сентябрь 2016 г. | Руководители ОО | Организация и проведение в ОО консультаций по основным предметам для обучающихся, которые не получили аттестат о среднем образовании |
| *2.2* | Разработать план мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к сдаче ГИА | Октябрь 2016 г. | Руководители ОО | План мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к сдаче ГИА |
| *2.3* | Участие учителей-предметников в практических семинарах: основной акцент на темах предметных кодификаторов, по которым отмечается низкий процент выполнения | Сентябрь 2016 г. | Учителя-предметники школ района | Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам |
| *2.4* | Участие в постоянно действующем семинаре «Я сдам ЕГЭ!» для тьюторов  | В течение учебного года | тьюторы | Работа по материалам федерального проекта (2016 г.) «Я сдам ЕГЭ!» на региональном уровне |
| *2.5* | Организация системной работы в районных и школьных командах по обеспечению эффективной подготовки к экзамену  | В течение учебного года в межмониторинговый период | ОО, РМО | Совершенствование знаний и умений учителей |
| *2.6* | Участие учителей-предметников в обучении в опережающем плане по методическим пособиям «Я сдам ЕГЭ!»  | с 1 Октября 2016 г. в межмониторинговый период | Учителя-предметники школ района  | Рост % выполнения учащимися заданий ЕГЭ |
| *2.7* | Проведение региональной диагностики («Срез знаний-2» по материалам ФИПИ)  | 25-30 Октября 2016 г. | ОО | Получение аналитических отчетов о результатах  |
| *2.8* | Анализ результатов «Среза знаний-2» | Ноябрь 2016 г. | ОО | Использование результатов в индивидуальной подготовке обучающихся |
| *2.9* | Проведение внутренней диагностики («Срез знаний-3» по материалам ФИПИ)  | 15-19 Февраля 2017г. | ОО | Получение аналитических отчетов о результатах |
| *2.10* | Анализ результатов «Среза знаний-3» | Февраль-март 2017 г. | ОО | Использование результатов в индивидуальной подготовке обучающихся |
| 2.11 | Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно  | До 15 Февраля 2017 г. | ОО | Графики индивидуальной успеваемости |
| *2.12* | Проведение республиканской проверочной работы («Срез знаний-4» по материалам ФИПИ)  | 18-22 Апреля 2017 г. | ОО | Получение аналитических отчетов о результатах |
| *2.13* | Анализ результатов «Среза знаний-4» | Апрель-май 2017 г. | ОО | Устранение пробелов в знаниях выпускников |
| 2.14 | Участие в совещаниях, вебинарах | В течение года | УО, ОО  | Получение оперативной информации |
| 2.15 | Участие учителей-предметников в постоянно-действующем семинаре по предметам «ГИА-11: методика подготовки» | Октябрь 2016 г.-май 2017 г. | Учителя-предметники школ района | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.16 | Оказание персонализированной помощи учителям общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты, с изучением опыта школ, показывающих высокие результаты по ГИА-11 | Ноябрь 2016 – май 2017 г. | РМО, ШМО | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.17 | Открытые уроки по темам ГИА-11, вызывающим затруднения у учащихся | Ноябрь 2016 г. - апрель 2017 г. | РМО, ШМО | Оказание адресной методической помощи учителям по темам, вызывающим затруднения у учащихся |
| *2.18* | Проведение или участие в мастер-классах лучших учителей русского языка (др. предметов) района, в том числе в режиме on-line, с целью распространения лучших практик  | В течение учебного года | Учителя-предметники | Повышение квалификации учителей-предметников |
| *2.19* | Проведение тренировочных тестирований обучающихся 11 классов по общеобразовательным предметам | Ноябрь-Декабрь 2016 г. | УО, Руководители ОО | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-11 |
| *2.20* | Анализ результатов тренировочных тестирований по предметам  | В течение двух недель после проведения тестирований | Руководители ОО | Определение направлений подготовки учащихся к сдаче ГИА- 11 в 2017 году; корректировка планов работы общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников к сдаче ГИА- 11 с учетом анализа результатов ТТ. |
| *2.21* | Обеспечение дополнительных занятий с учащимися во внеурочное время в соответствии с их потребностями | В течение учебного года | Руководители ОО | Повышение качества подготовки выпускников к сдаче ГИА; |
| *2.22* | Обеспечение психологического сопровождения выпускников к ГИА | В течение учебного года | Руководители ОО,Педагоги-психологи школ | выработка психологических качеств, умений и навыков у выпускников, которые повысят эффективность их подготовки к прохождению ГИА |
| *2.23* | Выявление общеобразовательных организаций, демонстрирующих в течение 3 последних лет стабильно низкие результаты ГИА по основным предметам (русский язык и математика) по программам среднего общего образования | Сентябрь 2016 г. | УО | Разработка программ по повышению качества образования для общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| *2.24* | Проведение анализа учебно-методического обеспечения школ района (учебники, учебные пособия и различные словари) по ступеням образования | Октябрь 2016 г. | УО, Зангиева Т.Т.  | Определение степени обеспеченности учебниками, учебными пособиями и словарями разных типов  |
| **3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА- 11** |
| *3.1* | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11 в 2017году в Дигорском районе:  |  |
| - Об утверждении **д**орожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Дигорском районе в 2017 году | Сентябрь 2016г. |  | Приказ об утверждении дорожной карты |
| -О проведении тренировочного тестирования для обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций района | Ноябрь-Декабрь 2016г. | УО | Приказ по проведению тренировочного тестирования в Дигорском районе  |
| -Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в Дигорском районе в 2016 году  | Декабрь 2016 г. | УО | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в 2017 году |
| -О порядке окончания 2016-2017 учебного года в общеобразовательных организациях Дигорского района | Май 2017 г. | УО | Приказ об окончании учебного года |
| -Об организации и проведении ГИА в 2017 году по образовательным программам среднего общего образования | Май 2017 г. | УО | Приказы по проведению основного этапа ГИА в Дигорском районе в 2017 году по программам среднего общего образования |

|  |
| --- |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** |
| 4.1 | Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11:членов ГЭК;руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ; | Февраль-Апрель 2017 г. | ОО | Обученные и подготовленные, согласно требованиям, составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов ППЭ |
| 4.2 | Участие в региональных обучающих семинарах для организаторов в аудитории «Внедрение технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» | Ноябрь - декабрь 2016 г. | Тьюторы-организаторы,организаторы в аудитории | Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-11в 2017 году |
| 4.3 | Участие в региональном обучающем семинаре членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Внедрение технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ» | Ноябрь - декабрь 2016 г. | Члены ГЭК,Технические специалисты | Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2017 году |
| 4.4 | Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по итогам обучения:членов ГЭК;руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ; | Март-апрель 2017 г. | УО, Руководители ОО | Осуществление качественного обучения лиц, привлекаемых проведению ГИА-11 в 2017 году |
| 4.5 | Участие в дистанционном курсе обучения и тестирование организаторов, членов ГЭК, руководителей ППЭ в региональной электронной системе тестирования (СТУЗ) | Апрель-май 2017 | Члены ГЭК,Руководители ППЭ,Организаторы ППЭ,Технические специалисты | Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА  |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-11** |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году: а) по программам среднего общего образования из числа:-выпускников ОО текущего учебного года;-выпускников прошлых лет;-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | Ноябрь 2016 г. | УО,ОО | Предварительное формирование РБД участников ГИА 2017 года по программам среднего общего образования |
| 5.2 | Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА по программам среднего общего образования, внесение данных в РИС:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов  | Ноябрь 2016-Март 2017 | УО, ОО | Сформированные и утвержденные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, по программам среднего общего образования |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения, в том числе в дополнительные сроки:-формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);-проведение совещаний с руководителями ОО по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения);-подготовка районных нормативных документов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения);-совещание по итогам проведения итогового сочинения (изложения). | Декабрь 2016 – Май 2017г. | УО,Руководители ОО | Сформированная база данных участников итогового сочинения (изложения)Информирование руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) в районе |
| 5.4 | -консультирование ответственных за сбор данных от ОО по организационно-технологическим вопросам подготовки базы данных образовательных учреждений ГИА-11-сбор сведений об участниках ГИА, формирование ЕРБД:-сбор сведений об участниках с указанием выбранных предметов для сдачи ГИА-11;-сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и внесение информации в РИС;  -внесение в РИС сведений о работниках ППЭ;- обеспечение ознакомления участников ГИА-11 с полученными результатами, информирование по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ | Ноябрь 2016 г., Январь 2017 г..Ноябрь 2016 г., Январь 2017 г.Ноябрь 2016 г.- Февраль 2017г.. Ноябрь 2016 г.Март 2017 г. |  | Проведение консультацийСвоевременное внесение информации в региональную информационную систему в соответствии с планом-графиком внесения сведений в ФИС и РИС ГИА Своевременное внесение информации в региональную информационную систему |
| 5.5 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с районными органами исполнительной власти и службами, задействованными в проведении ЕГЭ в 2017 году: -внутренних дел;  -здравоохранения; -транспорта; -энергообеспечения;- связи  | В течение года | УО,службы, задействованные в проведении ЕГЭ в 2017 году | Обеспечение безопасности участников ГИА в ППЭ Обеспечение медицинского сопровождения в ППЭОбеспечение доставки выпускников в ППЭОбеспечение бесперебойного энергоснабженияОбеспечение бесперебойной Интернет-связи, а также онлайн-видеонаблюдения |
| 5.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ; | Март, Май 2017 г. |  | Акты готовности ППЭ |
| 5.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Март, Апрель, Май, Июнь 2017 г. | УО, Кайтукова Б.В.  | Созданные условия для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями |
| 5.8 | Участие граждан в аккредитации в качестве общественных наблюдателей | Март, Май 2017 г. | Кандидаты в общественные наблюдатели | Аккредитованные общественные наблюдатели |
| 5.9 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»,«Сканирование в ППЭ» | В соответствии с установленными сроками | УО, лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ» | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ» |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  |
| 6.2 | -участие в организации и проведении выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-11, педагогической и родительской общественностью в районе  | Октябрь 2016 г.,Май 2017 г.(по специальному графику) | УО,ОО | Информирование участников ГИА-11, их родителей, (законных представителей), педагогов, общественности |
| 6.3 | -систематическое обновление раздела «ГИА» на сайте Управления образования | По мере необходимости | Дзарданов М.Р.,Калицева В.Х. | Своевременное информирование по вопросам проведения ГИА-11 |
| -организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2017 году:  | По специальному графику (медиаплан прилагается) | УО  | Информирование общественности по вопросам проведения ГИА-11 |
| -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | Сентябрь 2016 г. – Май 2017 г. | УО | Своевременное информирование по вопросам проведения ГИА-11 на уровне образовательной организации  |
| -обеспечение ознакомления участников ГИА-11 с полученными результатами | В соответствии с установленными сроками | УО | рассылка информационных писем |
| 6.4 | Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | В течение года | ОО,Педагоги-психологи  | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА в 2017 году |
| 6.5 | Обеспечение проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА-11  | Сентябрь 2016 г.,Декабрь 2016г,Май 2017 г. | Руководители ОО | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2017 году |
| **7.Контроль за организацией и проведением ГИА-11** |
| 7.1 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ  | Сентябрь 2016 г.,Февраль - июнь 2017г. | УО,Кайтукова Б.В. | Протоколы готовности ППЭ |
| 7.2 | Контроль созданных условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ | Сентябрь 2016 г.,Февраль – Июнь 2017г | УО | Информация  |
| 7.3 | Контроль за «ЕГЭ-туристами» | В течение года | УО, Руководители ОО | Информация  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение к

Дорожной карте по организации

и проведению ГИА в 2017 году

**МЕДИАПЛАН**

**информационного сопровождения организации и проведения**

 **государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования**

**на территории Дигорского района в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н**№** | **Информационный повод** | **Дата****проведения мероприятия** |  **Форма освещения в СМИ** | **Спикеры** |
| 11. | Проведение информационных встреч с обучающимися 11-х классов, родителями и педагогической общественностью по вопросам, связанными с подготовкой к проведению ГИА в 2017 году | Октябрь 2016 г., Май 2017 г. | Подготовка информационного сопровождения, организация пресс – подхода, фото – видеосъемка | УО |
|  2. | Анализ результатов тренировочных тестирований по русскому языку и математике | Декабрь 2016 г. | Публикация в газете или на сайте | УО |
| 23. | Регулярное информирование общественности – обучающихся, родителей, педагогов – о порядке проведения ГИА в 2017 году | Сентябрь 2016 г. - июнь 2017 г. | Размещение информации на официальных сайтах школ и Управления образования | УО,Руководители ОО |
| 54. | Информирование обучающихся об открытом сегменте тестовых материалов Федерального института педагогических измерений, открытым банком заданий ЕГЭ | Сентябрь 2016 г. - май 2017 г. | Размещение информации на официальных сайтах школ | Руководители ОО |
| 65. | Информирование обучающихся о реализации и результатах проекта «Я сдам ЕГЭ!» | Сентябрь 2016 г. - май 2017 г. | Размещение информации на официальном сайте Управления образования | УО |
| 76. | Проведение основного этапа ГИА в 2017 году | Май – июнь 2017г. | Размещение информации на официальном сайте Управления образования, публикация в районной газете «Дигори хабартта»  | УО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_