Приложение

к приказу Управления образования

АМС МО Дигорский район

от 13.10. 2016 г. № 61/3

**Дорожная карта**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**среднего общего образования в Дигорском районе в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | | **Результаты** |
| 1. **Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году** | | | | | |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Дигорском районе в 2016 году | Август 2016 г. | Управление образования АМС МО Дигорский район (далее - УО) | | Статистический анализ по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования (далее – ГИА -11) в Дигорском районе в 2016 |
| 1.2 | Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА-11 в 2016 году | Август 2016 г. | Руководители ОО  УО | | Аналитические отчеты по итогам ГИА-11 в 2016 году |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещании, посвященном итогам ГИА в 2016 году | Сентябрь  2016 г. | Корнаев В.Б.  Калицева В.Х. | | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2017 год, разработка методических рекомендаций «Об использовании результатов ГИА-11 в образовательном процессе» |
| 1.4 | Проведение аспектного анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | Октябрь-ноябрь 2016г. | УО,  Руководители ОО | | Определение проблемных зон |
| 1.5 | Публикация аналитических отчетов по итогам ГИА-11 в 2016 г. на информационных ресурсах УО | Октябрь-ноябрь 2016 г. | Руководители ОО  УО | | Размещение материалов на официальных сайтах |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | Август 2015 |
| *2.1* | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты о среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам | Август –  Сентябрь 2016 г. | | Руководители ОО | Организация и проведение в ОО консультаций по основным предметам для обучающихся, которые не получили аттестат о среднем образовании |
| *2.2* | Разработать план мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к сдаче ГИА | Октябрь 2016 г. | | Руководители ОО | План мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к сдаче ГИА |
| *2.3* | Участие учителей-предметников в практических семинарах: основной акцент на темах предметных кодификаторов, по которым отмечается низкий процент выполнения | Сентябрь 2016 г. | | Учителя-предметники школ района | Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам |
| *2.4* | Участие в постоянно действующем семинаре «Я сдам ЕГЭ!» для тьюторов | В течение учебного  года | | тьюторы | Работа по материалам федерального проекта (2016 г.) «Я сдам ЕГЭ!» на региональном уровне |
| *2.5* | Организация системной работы в  районных и школьных командах по обеспечению эффективной подготовки к экзамену | В течение учебного  года в межмониторинговый период | | ОО, РМО | Совершенствование знаний и умений  учителей |
| *2.6* | Участие учителей-предметников в обучении в опережающем плане по методическим пособиям «Я сдам ЕГЭ!» | с 1 Октября 2016 г. в межмониторинговый период | | Учителя-предметники школ района | Рост % выполнения учащимися заданий ЕГЭ |
| *2.7* | Проведение региональной диагностики («Срез знаний-2» по материалам ФИПИ) | 25-30 Октября 2016 г. | | ОО | Получение аналитических отчетов о результатах |
| *2.8* | Анализ результатов «Среза знаний-2» | Ноябрь 2016 г. | | ОО | Использование результатов в индивидуальной подготовке обучающихся |
| *2.9* | Проведение внутренней диагностики («Срез знаний-3» по материалам ФИПИ) | 15-19 Февраля 2017г. | | ОО | Получение аналитических отчетов о результатах |
| *2.10* | Анализ результатов «Среза знаний-3» | Февраль-март 2017 г. | | ОО | Использование результатов в индивидуальной подготовке обучающихся |
| 2.11 | Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно | До 15 Февраля 2017 г. | | ОО | Графики индивидуальной успеваемости |
| *2.12* | Проведение республиканской проверочной работы («Срез знаний-4» по материалам ФИПИ) | 18-22 Апреля 2017 г. | | ОО | Получение аналитических отчетов о результатах |
| *2.13* | Анализ результатов «Среза знаний-4» | Апрель-май 2017 г. | | ОО | Устранение пробелов в знаниях выпускников |
| 2.14 | Участие в совещаниях, вебинарах | В течение года | | УО, ОО | Получение оперативной информации |
| 2.15 | Участие учителей-предметников в постоянно-действующем семинаре по предметам «ГИА-11: методика подготовки» | Октябрь 2016 г.  -май 2017 г. | | Учителя-предметники школ района | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.16 | Оказание персонализированной помощи учителям общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты, с изучением опыта школ, показывающих высокие результаты по ГИА-11 | Ноябрь 2016 –  май 2017 г. | | РМО, ШМО | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.17 | Открытые уроки по темам ГИА-11, вызывающим затруднения у учащихся | Ноябрь 2016 г.  - апрель 2017 г. | | РМО, ШМО | Оказание адресной методической помощи учителям по темам, вызывающим затруднения у учащихся |
| *2.18* | Проведение или участие в мастер-классах лучших учителей русского языка (др. предметов) района, в том числе в режиме on-line, с целью распространения лучших практик | В течение учебного года | | Учителя-предметники | Повышение квалификации учителей-предметников |
| *2.19* | Проведение тренировочных тестирований обучающихся 11 классов по общеобразовательным предметам | Ноябрь-Декабрь  2016 г. | | УО,  Руководители ОО | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-11 |
| *2.20* | Анализ результатов тренировочных тестирований по предметам | В течение двух недель после проведения тестирований | | Руководители ОО | Определение направлений подготовки учащихся к сдаче ГИА- 11 в 2017 году; корректировка планов работы общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников к сдаче ГИА- 11 с учетом анализа результатов ТТ. |
| *2.21* | Обеспечение дополнительных занятий с учащимися во внеурочное время в соответствии с их потребностями | В течение учебного года | | Руководители ОО | Повышение качества подготовки выпускников к сдаче ГИА; |
| *2.22* | Обеспечение психологического сопровождения выпускников к ГИА | В течение учебного года | | Руководители ОО,  Педагоги-психологи школ | выработка психологических качеств, умений и навыков у выпускников, которые повысят эффективность их подготовки к прохождению ГИА |
| *2.23* | Выявление общеобразовательных организаций, демонстрирующих в течение 3 последних лет стабильно низкие результаты ГИА по основным предметам (русский язык и математика) по программам среднего общего образования | Сентябрь 2016 г. | | УО | Разработка программ по повышению качества образования для общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| *2.24* | Проведение анализа учебно-методического обеспечения школ района (учебники, учебные пособия и различные словари) по ступеням образования | Октябрь 2016 г. | | УО, Зангиева Т.Т. | Определение степени обеспеченности учебниками, учебными пособиями и словарями разных типов |
| **3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА- 11** | | | | | |
| *3.1* | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11 в 2017году в Дигорском районе: |  | | | |
| - Об утверждении **д**орожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Дигорском районе в 2017 году | Сентябрь 2016г. |  | | Приказ об утверждении дорожной карты |
| -О проведении тренировочного тестирования для обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций района | Ноябрь-Декабрь 2016г. | УО | | Приказ по проведению тренировочного тестирования в Дигорском районе |
| -Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в Дигорском районе в 2016 году | Декабрь 2016 г. | УО | | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в 2017 году |
| -О порядке окончания 2016-2017 учебного года в общеобразовательных организациях Дигорского района | Май 2017 г. | УО | | Приказ об окончании учебного года |
| -Об организации и проведении ГИА в 2017 году по образовательным программам среднего общего образования | Май 2017 г. | УО | | Приказы по проведению основного этапа ГИА в Дигорском районе в 2017 году по программам среднего общего образования |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | | |
| 4.1 | Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11:  членов ГЭК;  руководителей ППЭ;  организаторов ППЭ;  технических специалистов ППЭ; | Февраль-Апрель 2017 г. | ОО | | Обученные и подготовленные, согласно требованиям, составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов ППЭ |
| 4.2 | Участие в региональных обучающих семинарах для организаторов в аудитории «Внедрение технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» | Ноябрь - декабрь 2016 г. | Тьюторы-организаторы,  организаторы в аудитории | | Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-11в 2017 году |
| 4.3 | Участие в региональном обучающем семинаре членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Внедрение технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ» | Ноябрь - декабрь 2016 г. | Члены ГЭК,  Технические специалисты | | Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2017 году |
| 4.4 | Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по итогам обучения:  членов ГЭК;  руководителей ППЭ;  организаторов ППЭ;  технических специалистов ППЭ; | Март-апрель 2017 г. | УО,  Руководители ОО | | Осуществление качественного обучения лиц, привлекаемых проведению ГИА-11 в 2017 году |
| 4.5 | Участие в дистанционном курсе обучения и тестирование организаторов, членов ГЭК, руководителей ППЭ в региональной электронной системе тестирования (СТУЗ) | Апрель-май 2017 | Члены ГЭК,  Руководители ППЭ,  Организаторы ППЭ,  Технические специалисты | | Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году:  а) по программам среднего общего образования из числа:  -выпускников ОО текущего учебного года;  -выпускников прошлых лет;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | Ноябрь  2016 г. | УО,  ОО | | Предварительное формирование РБД участников ГИА 2017 года по программам среднего общего образования |
| 5.2 | Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА по программам среднего общего образования, внесение данных в РИС:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов | Ноябрь 2016-  Март 2017 | УО,  ОО | | Сформированные и утвержденные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, по программам среднего общего образования |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения, в том числе в дополнительные сроки:  -формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);  -проведение совещаний с руководителями ОО по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения);  -подготовка районных нормативных документов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения);  -совещание по итогам проведения итогового сочинения (изложения). | Декабрь 2016 –  Май 2017г. | УО,  Руководители ОО | | Сформированная база данных участников итогового сочинения (изложения)  Информирование руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)  Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) в районе |
| 5.4 | -консультирование ответственных за сбор данных от ОО по организационно-технологическим вопросам подготовки базы данных образовательных учреждений ГИА-11  -сбор сведений об участниках ГИА, формирование ЕРБД:  -сбор сведений об участниках с указанием выбранных предметов для сдачи ГИА-11;  -сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и внесение информации в РИС;  -внесение в РИС сведений о работниках ППЭ;  - обеспечение ознакомления участников ГИА-11 с полученными результатами, информирование по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ | Ноябрь 2016 г.,  Январь 2017 г.  .  Ноябрь 2016 г.,  Январь 2017 г.  Ноябрь 2016 г.- Февраль 2017г.  . Ноябрь 2016 г.  Март 2017 г. |  | | Проведение консультаций  Своевременное внесение информации в региональную информационную систему в соответствии с планом-графиком внесения сведений в ФИС и РИС ГИА  Своевременное внесение информации в региональную информационную систему |
| 5.5 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с районными органами исполнительной власти и службами, задействованными в проведении ЕГЭ в 2017 году:    -внутренних дел;    -здравоохранения;    -транспорта;    -энергообеспечения;  - связи | В течение года | УО,  службы, задействованные в проведении ЕГЭ в 2017 году | | Обеспечение безопасности участников ГИА в ППЭ  Обеспечение медицинского сопровождения в ППЭ  Обеспечение доставки выпускников в ППЭ  Обеспечение бесперебойного энергоснабжения  Обеспечение бесперебойной Интернет-связи, а также онлайн-видеонаблюдения |
| 5.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ; | Март, Май 2017 г. |  | | Акты готовности ППЭ |
| 5.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Март, Апрель, Май, Июнь 2017 г. | УО, Кайтукова Б.В. | | Созданные условия для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями |
| 5.8 | Участие граждан в аккредитации в качестве общественных наблюдателей | Март, Май 2017 г. | Кандидаты в общественные наблюдатели | | Аккредитованные общественные наблюдатели |
| 5.9 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»,  «Сканирование в ППЭ» | В соответствии с установленными сроками | УО,  лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ технологии «Печать КИМ в ППЭ»,  «Сканирование в ППЭ» | | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ» |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** | | | | | |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  | | | |
| 6.2 | -участие в организации и проведении выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-11, педагогической и родительской общественностью в районе | Октябрь 2016 г.,  Май 2017 г.  (по специальному графику) | | УО,  ОО | Информирование участников ГИА-11, их родителей, (законных представителей), педагогов, общественности |
| 6.3 | -систематическое обновление раздела «ГИА» на сайте Управления образования | По мере необходимости | | Дзарданов М.Р.,  Калицева В.Х. | Своевременное информирование по вопросам проведения ГИА-11 |
| -организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2017 году: | По специальному графику (медиаплан прилагается) | | УО | Информирование общественности по вопросам проведения ГИА-11 |
| -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | Сентябрь 2016 г. – Май 2017 г. | | УО | Своевременное информирование по вопросам проведения ГИА-11 на уровне образовательной организации |
| -обеспечение ознакомления участников ГИА-11 с полученными результатами | В соответствии с установленными сроками | | УО | рассылка информационных писем |
| 6.4 | Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | В течение года | | ОО,  Педагоги-психологи | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА в 2017 году |
| 6.5 | Обеспечение проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА-11 | Сентябрь 2016 г.,  Декабрь 2016г,  Май 2017 г. | | Руководители ОО | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2017 году |
| **7.Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | |
| 7.1 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Сентябрь 2016 г.,  Февраль - июнь 2017г. | | УО,  Кайтукова Б.В. | Протоколы готовности ППЭ |
| 7.2 | Контроль созданных условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ | Сентябрь 2016 г.,  Февраль – Июнь 2017г | | УО | Информация |
| 7.3 | Контроль за «ЕГЭ-туристами» | В течение года | | УО,  Руководители ОО | Информация |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение к

Дорожной карте по организации

и проведению ГИА в 2017 году

**МЕДИАПЛАН**

**информационного сопровождения организации и проведения**

**государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования**

**на территории Дигорского района в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н**№** | **Информационный повод** | **Дата**  **проведения мероприятия** | **Форма освещения в СМИ** | **Спикеры** |
| 11. | Проведение информационных встреч с обучающимися 11-х классов, родителями и педагогической общественностью по вопросам, связанными с подготовкой к проведению ГИА в 2017 году | Октябрь 2016 г.,  Май 2017 г. | Подготовка информационного сопровождения, организация пресс – подхода, фото – видеосъемка | УО |
| 2. | Анализ результатов тренировочных тестирований по русскому языку и математике | Декабрь 2016 г. | Публикация в газете или на сайте | УО |
| 2  3. | Регулярное информирование общественности – обучающихся, родителей, педагогов – о порядке проведения ГИА в 2017 году | Сентябрь 2016 г. - июнь 2017 г. | Размещение информации на официальных сайтах школ и Управления образования | УО,  Руководители ОО |
| 54. | Информирование обучающихся об открытом сегменте тестовых материалов Федерального института педагогических измерений, открытым банком заданий ЕГЭ | Сентябрь 2016 г. - май 2017 г. | Размещение информации на официальных сайтах школ | Руководители ОО |
| 65. | Информирование обучающихся о реализации и результатах проекта «Я сдам ЕГЭ!» | Сентябрь 2016 г. - май 2017 г. | Размещение информации на официальном сайте Управления образования | УО |
| 76. | Проведение основного этапа ГИА в 2017 году | Май – июнь 2017г. | Размещение информации на официальном сайте Управления образования, публикация в районной газете «Дигори хабартта» | УО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_